Приложение 2

к приказу от 21.06.2021 № 99

План первоочередных мероприятий (дорожная карта)

по созданию и функционированию Центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году

Терский филиал МБОУ Заворонежской СОШ Мичуринского района

(наименование учреждения, муниципального образования области)

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат |  |  | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка нормативно-правовой базы |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Издание приказа о создании Центра | Жукова В.В. | Приказ директора школы |  |  | 21.06.2021 |
| 1.2. | Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста» | Попова О.С. | План первоочередных мероприятий |  |  | 21.06.2021 |
| 1.3. | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра | Попова О.С. | Медиаплан информационного сопровождения |  |  | 21.06.2021 |
| 1.4. | Утверждение Положения о деятельности Центра | Попова О.С. | Положение о деятельности Центра |  |  | 21.06.2021 |
| 1.5. | Назначение руководителя Центра | Жукова В.В. | Приказ директора |  |  | 21.06.2021 |
| 1.6. | Создание рабочей группы | Попова О.С. | Приказ директора |  |  | 21.06.2021 |
| 2. | Финансово-хозяйственная деятельность |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов | Ананьев А.В. |  | Заявки на финансирование |  | Март 2021 |
| 2.2 | Разработка проекта зонирования Центра ОУ | Ананьев А.В. |  | Проект зонирования |  | Март 2021 |
| 2.3. | Согласование утверждение проекта зонирования Центра | Ананьев А.В. |  | Проект зонирования |  | Март 2021 г |
| 2.4. | Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста» | Ананьев А.В. |  | Проектно-сметная документация |  | Март 2021 |
| 2.5 | Согласование перечня оборудования для оснащения Центра | Ананьев А.В. |  | заявка |  | Март – апрель 2021 |
| 2.6. | Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком | Ананьев А.В. |  | отчеты |  | Май – июль 2021 |
| 2.6. | Приемка помещений Центра | Ананьев А.В. |  | акт |  | Август 2021 |
| 3. | Кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах | Попова О.С. |  | Свидетельства о повышении квалификации |  | Май – июнь, сентябрь 2021 |
| 3.2. | Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования | Попова О.С. |  | Рабочие программы педагогов |  | к 25.07.2021 |
| 3.3. | Составление штатного расписания центра | Ананьев А.В. |  | Приказ по утверждению Штатного расписания |  | к 01.09.2021 |
| 3.4. | Разработка должностных инструкций сотрудников центра | Ананьев А.В. |  | Утвержденные должностные инструкции |  | к 01.09.2021 |
| 4. | Информационное сопровождение |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Информация о начале реализации проекта | Попова О.С. |  |  | Новости, статьи, репортажи | Июнь 2021 |
| 4.2. | Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий | Попова О.С. . |  |  | Презентация | Апрель – май 2021 |
| 4.3. | Запуск сайта | Лютикова И.В. |  |  | Новости Раздел «Точка роста» | Июнь 2021 |
| 4.4. | Рекламная кампания | Попова О.С., Семенюк А.Х |  |  | новости, статьи, репортажи | август – сентябрь 2021 |
| 4.5. | Открытие Центра | Ананьев А.В. |  |  | Торжественное мероприятие | 01.09.2021 |
| 4.6. | Организация работы Центра образования «Точка роста» | Попова О.С. |  |  | Расписание, расстановка кадров, планирование | с 01.09.2021 |
| 4.7. | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра. | Попова О.С. |  |  | Информация на странице сайта школы | Август 2021 |
| 4.8. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Попова О.С. |  |  | Приказ директора школы о зачислении учащихся | Сентябрь 2021 |
| 4.9. | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты | Попова О.С. |  |  | отчет | еженедельно |